АДМИНИСТРАЦИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ОБОЯНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 ноября 2012 г. № 77

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории

Котельниковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций

на 2013-2015 годы»

В целях обеспечения реализации Федеральных  законов № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Законом Курской области от 26.06.2006 N 39-ЗКО "О пожарной безопасности в Курской области" ,Устава муниципального образования «Котельниковский сельсовет» Обоянского района Курской области, и в целях организации работы по обеспечению пожарной безопасности на территории, Администрация  Котельниковского  сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность и защита населения и территории Котельниковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций  на 2013-2015 годы» (Приложение ).

2. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя главы  администрации Котельниковского сельсовета   Сойниковой  Л.А.

3.  Постановление вступает в силу с 01.01.2013 года.

Глава Котельниковского  сельсовета

Обоянского района                                                                         А.Г.  Лукьянчиков.

Приложение

Утверждено

Постановлением администрации

Котельниковского сельсовета

от 19 ноября 2012 г. N 77

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

Наименование Программы   -  муниципальная   целевая   программа   "Пожарная

безопасность и защита населения и территории

Котельниковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций

на 2013  -  2015 годы" (далее - Программа)

Заказчик Программы       - администрация Котельниковского сельсовета

Заказчик-координатор     - администрация Котельниковского сельсовета

Программы

Основные разработчики    -  администрация Котельниковского сельсовета,

Программы

подведомственные учреждения

Основание для            - Федеральные  законы  от  06.10.2003 N 131-ФЗ

разработки Программы     "Об общих   принципах   организации   местного

самоуправления  в  Российской  Федерации",  от

21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной  безопасности",

Закон Курской области от 26.06.2006  N  39-ЗКО

"О пожарной безопасности в Курской области"

Основные цели Программы  -   обеспечение   необходимых   условий    для

предотвращения гибели и травматизма людей  при

пожарах;  сокращение   материального   ущерба;

создание    эффективной    системы    пожарной

безопасности в Котельниковскомсельсовете

Основные задачи          -  совершенствование   нормативной   правовой,

методической  и  технической  базы   в   целях

создания необходимых условий  для  обеспечения

пожарной   безопасности    жилого сектора,

уменьшения гибели, травматизма людей и размера

материальных      потерь      от      пожаров;

совершенствование   организации   профилактики

пожаров

Сроки реализации         - 2013 - 2015 годы

Программы

Перечень основных        -  установка,  реконструкция  и   обслуживание

мероприятий Программы    автоматической системы оповещения и управления

эвакуацией    при     пожаре;     приобретение

пожарно-технического   инвентаря,    первичных

средств защиты, огнетушителей и другие

мероприятия по осуществлению профилактики

пожаров  в муниципальном образовании

Исполнители основных     - администрация Котельниковского сельсовета,

мероприятий                подведомственные учреждения

Объем и источники        -   источниками    финансирования    Программы

финансирования           являются  средства   местного   бюджета   на

Программы                соответствующий финансовый  год.  Общий  объем

финансирования  Программы  составляет  105,0                                                тыс. рублей, в том числе:

2013 – 8,0 тыс. рублей;

2014 – 56,0 тыс. рублей;

2015 – 41,0 тыс. рублей.

Финансирование Программы из местного бюджета

осуществляется    в    пределах       средств,

предусмотренных    решением Собрания депутатов

о  бюджете Котельниковского сельсовета  на

соответствующий финансовый год

Система организации      -   контроль   за   выполнением    мероприятий

контроля за исполнением  Программы  осуществляет  администрация

Программы                Котельниковского сельсовета

Ожидаемые конечные       - создание необходимых условий  для  повышения

результаты и показатели  защищенности   жителей   муниципального

реализации программы     образования;

методической   базы    обеспечения    пожарной

безопасности,      учитывающей       изменения

федерального                 законодательства,

законодательства Курской  области;  сокращение

количества, масштабов и последствий пожаров за

счет   развертывания   системы    профилактики

пожаров и повышения активности населения

Введение

Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения и территории Котельниковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Курской области от 26.06.2006 N 39-ЗКО "О пожарной безопасности в Курской области", Уставом МО «Котельниковский сельсовет».

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Котельниковского сельсовета.

Основной целью и задачей Программы является обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба, создание эффективной системы пожарной безопасности в Котельниковском сельсовете.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В условиях динамично меняющихся социально-политических и экономических решений пожары продолжают оставаться дестабилизирующим фактором, негативно влияющим на благосостояние граждан. Обеспечение пожарной безопасности становится все более сложной и многоаспектной проблемой, которая стоит в ряду основополагающих в системе безопасности личности, общества и государства.

Тяжесть последствий от пожара напрямую зависит от целого ряда проводимых заблаговременно мер, направленных на обеспечение условий для спасения людей и материальных ценностей при пожаре, успешное его тушение.

В этой связи основной задачей настоящей Программы является решение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение, обеспечение оперативной помощи в случае возникновения пожара, снижение риска гибели людей при пожарах.

II. Основные цели и задачи Программы. Сроки ее реализации

Основная цель программных мероприятий состоит в создании условий по предотвращению возникновения пожаров и повышению профилактической работы среди населения.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:

совершенствование нормативной правовой и методической базы в области пожарной безопасности с учетом изменений федерального законодательства и законодательства Курской области и ее применение, исходя из особенностей выполнения мероприятий противопожарной защиты Котельниковского сельсовета;

обучение ответственных должностных лиц организаций за выполнение организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности подведомственной территории, в зданиях и сооружениях правилам пожарной опасности;

проведение мероприятий, направленных на снижение пожарной опасности зданий и сооружений, за счет замены горючих материалов на менее опасные;

проведение мероприятий по профилактике пожаров на территории муниципального образования.

Срок реализации Программы рассчитан с 2013 по 2015 год.

III. Перечень программных мероприятий

Программа содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию целей и задач, согласно приложению. Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Котельниковского сельсовета. Объем финансирования Программы на 2013 - 2015 годы составляет 105,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2013 год – 8,0 тыс. рублей;

- 2014 год – 56,0тыс. рублей;

- 2015 год – 41,0 тыс. рублей.

V. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация Котельниковского сельсовета. Исполнителями Программы являются учреждения Котельниковского сельсовета, администрация Котельниковского сельсовета..

Заказчик и исполнители Программы осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению ее мероприятий.

VI. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

Мониторинг реализации Программы будет проводиться заказчиком-координатором ежегодно с предоставлением информации о достигнутых результатах (отчета о ходе реализации Программы за отчетный год) Главе сельсовета в срок до 20 февраля года, следующего за финансовым годом.

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

- создание необходимых условий для повышения уровня противопожарной защиты Котельниковского сельсовета, материальных ценностей от пожаров, в том числе:

- совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы в целях создания необходимых условий для защиты населения муниципального образования.

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Межведомственную координацию и контроль работы по реализации Программы осуществляет Администрации Котельниковского сельсовета Обоянского района; вносит в установленном порядке  предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию финансовых средств.

Приложение № 1 к

муниципальной целевой программе

«Пожарная безопасность и защита населения и

территории Котельниковского сельсовета

от чрезвычайных ситуаций на 2013-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
    КОТЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

| N п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам: |  |  | Срок реали- зации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1. | Установка, техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнетушителей | Местный бюджет | 53,0 | 8,0 | 30,0 | 15,0 |  |  |
|  | - в МКУК «Котельниковский СДК», Пасечный сельский клуб |  | 10,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 2013 - 2015 |
|  | - МКУК «Быкановская сельская библиотека» |  | 25,0 | 8,0 | 17,0 | - |  | 2013 |
|  | - в Администрации сельсовета |  | 18,0 |  | 8,0 | 10,0 |  | 2013 - 2015 |
| 2. | Приобретение пожарно- технического инвентаря первичных средств защиты, огнетушителей | Местный бюджет | 24,0 |  | 12,0 | 12,0 |  | 2013 - 2015 |
| 3. | Обучение ответственных лиц правилам пожарной безопасности учреждений культуры | Местный бюджет | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 2013 - 2015 |
|  | Неработающего населения муниципального образования | Местный бюджет | 4,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2013 - 2015 |
| 4. | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, испытание средств защиты в учреждениях культуры | Местный бюджет | 16,0 |  | 8,0 | 8,0 |  | 2013 - 2015 |
| 5. | Ремонт пожарных гидрантов | Местный бюджет | 6,0 |  | 3,0 | 3,0 |  | 2013 - 2015 |
|  | ВСЕГО местный бюджет: |  | 105,0 | 8,0 | 56,0 | 41 |  |  |