Годовой отчет

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Котельниковского сельсовета Обоянского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Котельниковский сельсовет" Обоянского района Курской области на 2020-2023 годы"

Ответственный исполнитель:

Администрация Котельниковского сельсовета Обоянского района

Отчетный год - 2022

Дата составления отчета: 28 марта 2023 года

Непосредственный исполнитель:

И.о. Зам.Главы администрации Фурсова Н.Н.

тел. 8 (47141) 2-52-74, e-mail: kotelnikovo.sovet@mail.ru

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения

основных мероприятий по муниципальной программе Котельниковского сельсовета Обоянского района Курской области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности Котельниковского сельсовета на 2020-2023годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы,  основного  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический   срок | | | Результаты | | Проблемы, возникшие  в ходе  реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа:** Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Котельниковского сельского совета на 2022-2024годы | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «**Энергосбережение в муниципальном образовании "Котельниковский сельсовет" Обоянского района Курской области" | | | | | | | | | |
| 1.1 | **1.** Расходы местных бюджетов на мероприятия в области энергосбережения за счет местных бюджетов | Администрация Котельниковского сельсовета Обоянского района | 2022 | 2022 | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | Снижение потребления электрической энергии | | Запланированные мероприятие исполнены в полном объеме | нет |

Таблица 2

Оценка

эффективности мер муниципального регулирования муниципальной программы Котельниковского сельсовета Обоянского района Курской области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Котельниковского сельского совета на 2022-2024годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  меры | Показатель применения  меры | Финансовая  оценка  результата в отчетном  году,  тыс. руб.(2022) | | Финансовая оценка   результата в  плановом периоде,   тыс. руб. | | | Обоснование   необходимости  (эффективности) | |
| план | факт | очередной  финансовый  год (2023) | 2024 | 2025 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Меры муниципального регулирования, запланированные в рамках   муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1 | Расходы местных бюджетов на мероприятия в области энергосбережения за счет местных бюджетов | Достижение плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100%  Снижение потребления электрической энергии | 100%  Запланированные мероприятие исполнены в полном объеме |

Таблица 3

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования муниципальной программы Котельниковского сельсовета Обоянского района Курской области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Котельниковского сельского совета на 2022-2024годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вид акта | Основные   положения | Ответственный   исполнитель | Сроки принятия | | Примечание  (результат  реализации;  причины  отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной   программой | | | | | | |
| 1 | Постановление Администрации Котельниковского сельсовета Обоянского района Курской области от 10.01.2022 №11 | «Об утверждении целевой (муниципальной) программы  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Котельниковский сельсовет» Обоянского района Курской области на 2022-2024 годы. | Администрация Котельниковского сельсовета Обоянского района | 2020-2023 | 2022 | Программа исполнена 100% |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом   положений муниципальной программы | | | | | | |
|  |  |  |  |  | x | x |
|  |  |  |  |  | x | x |

Таблица 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Котельниковского сельсовета Обоянского района Курской области

на реализацию муниципальной программы Котельниковского сельсовета Обоянского района Курской области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Котельниковского сельского совета на 2022-2024годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование   муниципальной   программы,  подпрограммы   муниципальной  программы,   основного   мероприятия | Ответственный   исполнитель,  соисполнители,   участники | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы   (тыс.рублей), годы | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная роспись,  план на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись   на  отчетную  дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная  программа: | «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Котельниковского сельского совета на 2022-2024годы | всего | X | X | X | X | 10,0 | 53,0 | 53,0 |
| Подпрограмма 1. | **«**Энергосбережение в муниципальном образовании "Котельниковский сельсовет" Обоянского района Курской области" | всего | X | X | X | X | 10,0 | 53,0 | 53,0 |
|  |
| Основное  мероприятие 1.1 | 1.Замена уличного освещения на энергосберегающую систему уличного освещения | Администрация Котельниковского сельсовета Обоянского района | 001 | 0412 | 05101С1434 | 200 | 10,0 | 53,0 | 53,0 |

Таблица 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы Котельниковского сельсовета Обоянского района Курской области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Котельниковского сельского совета на 2022-2024годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы  муниципальной  программы,   основного   мероприятия | Источники   ресурсного   обеспечения | Оценка  расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Котельниковский сельсовет" Обоянского района Курской области на 2022-2024 годы" | всего | 53,0 | 53,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 53,0 | 53,0 |
|  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | **«**Энергосбережение в муниципальном образовании "Котельниковский сельсовет" Обоянского района Курской области" | всего | 53,0 | 53,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 53,0 | 53,0 |
| внебюджетные  источники |  |  |